Compte-rendu de
réunion – Avancée des
jalons

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 24/05/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Jalons 7

Avancement

1. Introduction
⇒ FINI
2. Projet Wizards & Dice
⇒ FINI
3. Déroulement du projet
3.1. Gestion de projet
Premier jet avec ChatGPT
3.2. Aspects commerciale et documentaire
⇒ FINI
3.3. Aspects techniques
Fait à 1/4
4. Bilan du projet
4.1. Difficultés majeures
Premier jet avec ChatGPT
4.2. Pérennité de Wizards & Dice
Premier jet avec ChatGPT
4.3. Compétences et expérience acquises
⇒ FINI
5. Conclusion
⇒ FINI

Points d’attention et suite de la rédaction

A finir :
3.3. Aspects techniques
Fait à 1/4

A revoir / améliorer :
3.1. Gestion de projet
Premier jet avec ChatGPT
4.1. Difficultés majeures
Premier jet avec ChatGPT
4.2. Pérennité de Wizards & Dice
Premier jet avec ChatGPT

Suite :
- Concaténer ce qui a été rédigé
- Se mettre à deux pour finir la rédaction des points manquants
- Cahier d’annexe : à réaliser

Jalons 8 et 9

AVOIR LE MERCH POUR LA JOURNÉE DU 10 JUIN

Jalon 8

Lien du détail du plan d’attaque du jalon 8 ici

Plan du pitch :
Client lambdas => investisseurs => LA SÛRETÉ ET LE SÉRIEUX

Plan de la vidéo :
Tout va mal => Wizards & Dice pour résoudre => Problèmes résolus

Jalon 9

Lien du détail du plan d’attaque du jalon 9 ici

Idée de flow / suite logique

Introduction
Introduit (oui qui l’aurait cru) le projet
⇒ Présentation et démo technique
Vue d'ensemble de l'architecture
⇒ Démonstration commentée
Accès au site web et présentation
⇒ Accès SSL VPN sur infrastructure
⇒ Connexion SSH via bastion sur serveurs
⇒ Supervision Grafana
⇒ Restauration VM via PBS (?)
VOIR AU MOMENT DES RÉPÉTITIONS
⇒ Détection et résolutions d’incidents
⇒ Conclusion
Conclut (toujours surprenant) le projet

Suite la préparation des jalons

Jalon 8
- Écrire les scripts de la présentation et de la vidéo
  - Avoir le script de la vidéo pour tourner les rushs
  - Planifier le tournage : Après-midi du lundi 2 juin
    Backup ⇒ après-midi du mardi 3 juin > matin du mercredi 4 juin
- Répétition de la présentation : matin du mercredi 4 juin

Jalon 9
- Écrire une trame détaillé
- Répétition du PoC : après-midi du mercredi 4 juin
- Faire une liste détaillé des éléments nécessaires : salle, écran, matériels, etc

Autres points

Point technique

Résolution d’incident : /var plein sur le disque de SRV-BDD-PROD-AARD et SRV-BDD-PROD-DRYN
Rajout d’espace

Site : pas d’avancé
Faire des pages de cachage de preuve (site avec des images osef)

Point impression de mémoire

Mémoire du projet tutoré
1 pour le GRETA
Mémoire d’alternance
- 1 pour le GRETA
- OPTIONNELLE : 1 pour soi ; 1 pour le tuteur (prof); 1 pour l’entreprise

Prochaine réunion

Date

Samedi 31 mai 2025, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

Checkup des jalons

Devoirs

Loïs :
- [Priorité haute] Jalon 8 : Préparation du diapo de la présentation
- [Priorité haute] Jalon 8 : Écrire le scripts de la présentation
Arthur :
- [Priorité très haute] Jalon 8 : Script de la vidéo
- [Priorité haute] Jalon 7 : Révisions des parties où c’est nécessaire
Hugo :
[Priorité haute] Jalon 9 : Faire une liste détaillé des éléments nécessaires : salle, écran, matériels, etc
Axel :
- [Priorité très haute] Jalon 7 : concaténation des parties + révisions où c’est nécessaire
- [Priorité haute] Jalon 9 : Écrire une trame détaillé