Jalon 7 : Mémoire du projet Wizards & Dice

Équipe projet Wizards & Dice :
- Loïs ALLAIRE-GOUTTE
- Hugo CLAMOND
- Axel MOURILLON
- Arthur YANG

Travail réalisé dans le cadre d’une mise en situation professionnelle support de l’enseignement gestion de projet/management/communication du BUT3 RT Parcours Cybersécurité session 24-25

Table des figures

Introduction

Dans le cadre de notre troisième année de BUT Réseaux et Télécommunications – Parcours Cybersécurité, nous avons été amenés à réaliser un projet tutoré de longue durée, s’étalant de septembre 2024 à mai 2025. Ce projet s’inscrit dans différentes unités d’enseignements avec un ancrage réel dans la conduite d’un projet d’équipe à forte composante technique. Il a pour but de nous plonger dans une situation professionnelle réaliste, tout en mobilisant des compétences en cybersécurité, infrastructure réseau, organisation, développement web, documentation, mais aussi en communication et coordination.

Notre groupe, composé de quatre étudiants (Allaire Loïs, Clamond Hugo, Mourillon Axel et Yang Arthur), a choisi de répondre à cet exercice avec un projet nommé Wizards & Dice, une plateforme e-commerce auto-hébergée spécialisée dans l’univers du jeu de rôle (JDR). L’idée est née d’un intérêt commun pour la culture du jeu de rôle et du constat d’un besoin croissant de centralisation des accessoires et produits dérivés liés aux jeux de rôle sur un site spécialisé. Au-delà de la simple mise en ligne d’un site web, nous avons conçu une infrastructure complète hébergée à domicile, répartie sur deux sites physiques, avec des objectifs élevés en matière de sécurité, supervision, continuité d’activité et résilience.

Chacun des membres de l’équipe a apporté sa contribution spécifique à la réussite du projet, en occupant un rôle clé et en collaborant de manière transversale. Axel Mourillon a assuré la fonction de chef de projet, coordonnant les tâches et le planning global. Loïs Allaire a pris en charge les aspects marketing et commerciaux. Hugo Clamond s’est occupé de la partie technique en tant que responsable infrastructure, tandis qu’Arthur Yang a assuré la rédaction documentaire et la gestion administrative. Tout au long du projet, cette répartition des rôles s’est appuyée sur une entraide constante entre les membres, permettant une véritable synergie de compétences.

Dans un contexte où la majorité des plateformes e-commerce reposent sur des services hébergés par des tiers, comment prouver la viabilité d’une solution auto-hébergée, sécurisée et résiliente, tout en maintenant une expérience utilisateur fluide et une maîtrise totale de l’infrastructure ?

Ainsi, le périmètre du projet Wizards & Dice s’inscrit dans une logique de prototypage opérationnel. Il inclut la mise en place d’une infrastructure virtuelle (Proxmox, NAS, PBS), la configuration réseau (segmentation, firewall, VPN), le déploiement applicatif (WordPress + WooCommerce), ainsi que l’élaboration des documents techniques (charte graphique, PCA, PRA, analyse de risques). L’objectif est de démontrer la faisabilité d’un site e-commerce auto-hébergé, sécurisé et supervisé, en environnement domestique.

En revanche, des aspects comme la gestion logistique réelle, la chaîne de paiement intégrée, ou la mise en ligne commerciale effective sont volontairement exclus du périmètre initial, car jugés hors de portée pour un cadre académique. Le mémoire respecte donc ce cadrage tout en suggérant des pistes d’évolution si les moyens (temps, budget, ressources humaines) étaient réunis.

Ce projet tutoré est structuré autour de neuf jalons successifs, avec un suivi régulier par les enseignants encadrants, la remise de livrables techniques et documentaires, et la réalisation d’un projet final opérationnel. Ce dispositif évalue à la fois notre capacité à proposer une réponse structurée à un besoin, à travailler en équipe, à assurer la cohérence technique, et à formaliser notre travail dans un format professionnel. Un des des jalons principaux attendus est un mémoire complet de 20 à 30 pages, accompagné d’annexes techniques.

Le projet a ainsi mobilisé un large spectre de compétences :
- Architecture système et réseau (mise en place d’une infrastructure virtuelle sur Proxmox, segmentation VLAN, firewalling Stormshield, routage VPN, NAS, PBS)
- Supervision et sécurisation (Grafana, Loki, Promtail, alertes, audits)
- Développement et configuration applicative (déploiement WordPress + WooCommerce, durcissement des services)
- Réflexion commerciale et marketing (charte graphique, étude de marché, rédaction d’un catalogue produit, stratégie d’identité)
- Et bien sûr, une partie précise sur l’organisation, des matrices SWOT ou RACI, des plannings Gantt, des outils de suivi, et une coordination documentaire.

Ce mémoire vise à documenter le projet dans sa globalité, à analyser notre démarche, et à justifier nos choix techniques, commerciaux et organisationnels. Il repose sur une logique de réponse à un besoin client simulé, comme dans un appel à projet réel, avec des contraintes temporelles, humaines, techniques, budgétaires et sécuritaires. La méthodologie mobilisée intègre également des démarches réflexives en lien avec l’analyse de risques (EBIOS RM), la continuité d’activité (PCA), la reprise après incident (PRA), et les bonnes pratiques cybersécurité de l’ANSSI et du RGPD.

Par conséquent, ce document est structuré en quatre grandes parties :
- La présentation du projet Wizards & Dice, de son origine à sa structure actuelle ;
- Le déroulement complet du projet, incluant l’organisation, les aspects documentaires, techniques et commerciaux ;
- Un bilan du projet, revenant sur les difficultés, la pérennité, les enseignements et les perspectives ;
- Et enfin, une conclusion synthétique, mettant en lumière l’apport de cette expérience dans notre parcours académique et professionnel.

À travers ce mémoire, notre objectif est de partager la rigueur, la méthode et l’engagement investis dans ce projet. Il constitue à la fois le reflet de notre évolution collective et la démonstration concrète des compétences acquises tout au long de cette troisième année.

Projet Wizards & Dice

  1. Présentation de la société et de son offre sur le marché

Notre projet, Wizards & Dice, est né d’une passion partagée par les quatre membres de l’équipe pour l’univers du jeu de rôle (JDR). Au cours de l’été 2024, nous avons fait tous ensemble un voyage en Italie. Durant ces 2 semaines, nous avons jouée à une campagne d’initiation au JDR. Bien qu’Hugo et Axel avaient déjà une certaine expérience en matière de jeu de rôle, Loïs et Arthur eurent l’occasion de découvrir ce genre d’univers. Cette expérience a marqué positivement notre groupe : nous nous étions découvert un nouveau centre d’intérêts commun.

À notre retour à l’IUT en septembre 2024, le cadre du projet tutoré a été présenté par M. MICHEL et M. DUCHEMIN et nous nous sommes rapidement rassemblés pour former notre groupe de projet. Notre affinité commune et nos tempéraments respectivement nous paraissaient compatible pour mener un travail rigoureux dans une ambiance saine, le tout sans que notre amitié en pâtisse. En cherchant un sujet pour mener un projet de l’envergure du projet tutoré nous avons fait plusieurs constats vis-à-vis du JDR. D’une part, les contenus liés au JDR sont souvent dispersés sur le web, mal référencés ou difficilement accessibles. C’est encore plus vrai pour les débutants. D’autre part, les sites existants sont pour la plupart anglophones, peu visibles ou peu adaptés aux attentes des joueurs francophones. Ce déficit de lisibilité et d’accessibilité représente une véritable difficulté pour toute personne souhaitant s’initier aux jeux de rôle ou approfondir sa pratique. En plus de cela, le jeu de rôle connaît un véritable essor depuis quelques années. Des films (Donjons & Dragons), des séries (Secret Level), des jeux (Baldur’s Gate III) connaissent de franc succès, autant sur le plan commercial que de la part de la critique. Des événements prennent même place dans des grands lieux ("Table Quest" au Grand Rex), et certaines célébrités (Henry Cavill) affiche fièrement ce centre d’intérêt.

Face à cette situation, nous avons eu l’idée de créer une plateforme hybride. À la fois une boutique en ligne spécialisée dans les accessoires de jeu de rôle et un espace communautaire favorisant les échanges entre joueurs, notre site pourrait combler le vide que nous avons remarqué. Notre plateforme centraliserait les produits et le contenus pertinents tout en proposant une expérience accessible, simple et conviviale. Pour ce qui est du nom, nous voulions quelque chose d’accrocheur, de percutant et facile à associé avec le thème du site, le JDR : Wizards & Dice, ou "Sorciers et Dés" en anglais, nous paraissait être un excellent choix.

Cela dit, un projet tutoré de troisième année de BUT Réseaux et Télécommunications, c’est également un aspect technique prononcer, pour témoigner des compétences acquises durant les 3 ans de la formation. Pour satisfaire les exigences académiques sur ce plan, nous avons opté pour un auto-hébergement (quasi-)total de notre infrastructure. Dans une logique de souveraineté numérique, ce choix s’inscrit dans une volonté d’offrir une solution hébergée en France, répondant aux préoccupations actuelles en matière de sécurité des données et d’indépendance technologique. De plus, un site franco-français est un argument de vente supplémentaire pour une plateforme de e-commerce.

Pour mener à bien ce projet ambitieux, nous avons décliné nos objectifs en trois horizons temporels. À court terme, notre priorité est de respecter les jalons du projet tutoré, notamment les livrables demandés et les délais imposés. En effet, ces jalons imposés sont les éléments constituant de toutes les notes en rapport avec le projet tutoré. À moyen terme, nous visons à produire une version fonctionnelle et esthétiquement soignée de la plateforme, tout en assurant sa stabilité, sa disponibilité et sa sécurité. À long terme, nous voudrions que ce projet puisse servir de base pour le lancement éventuel d’une entreprise. Deux membres de notre groupe étaient intéressé par l’idée de reprendre le projet afin d’en faire une véritable société mais, pour des raisons variées, l’idée n’est plus d’actualités depuis la mi-février 2025. Cependant, ce virement d’approche n’empêcherais plusieurs membres de l’équipe à reprendre le projet quelques années après sa clôture sur le plan académique.

  1. Périmètre du projet

Le périmètre de notre projet peu donc être expliqué au travers de deux axes majeurs. En premier lieu, nous devons concevoir, développer et mettre en ligne une plateforme de commerce par Internet. Or, le déploiement d’un tel site induit des aspects propres, qu’il est nécessaire de traiter, comme notamment, la gestion des produits, des catalogues, la prise de commandes, le traitement des paiements de façon sécurisée, la protection des données des utilisateurs et d’autres encore. Ensuite, notre plateforme intègre tout un pan communautaire. Nous aimerions que les utilisateurs puissent être en mesure d’échanger entre eux, de publier du contenu et, globalement, de participer à la vie du site. Nous avons pour ambition d’avoir une plateforme ayant des caractéristiques de réseau social une fois achevé, à la manière de Facebook ou de Reddit

Cela dit, le coeur technique de notre projet n’est pas le site de e-commerce en lui-même, mais plutôt l’infrastructure qui hébergera ce site. Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous auto-hébergeons le site par nos propres moyens. L’enjeu principal est donc d’assurer la disponibilité du site et la sécurité des données des clients. Pour arriver à cela, nous devons donc concevoir et développer le site, dimensionnement les équipements nécessaires, déployer l’infrastructure, configurer les fonctionnalités avancées et sécuriser les actifs de notre plateforme. Il faut également structurer de l’offre de produits, définir l’identité graphique et les stratégies de communication de notre site.

Ainsi, le périmètre du projet Wizards & Dice est à la fois ambitieux et cohérent. Nous articulons nos objectifs autour des des exigences pédagogiques et techniques tout en faisant notre possible pour garder un projet concret, ayant du sens et pouvant évoluer à l’avenir.

  1. Contraintes du projet

Au lancement du projet, nous avons identifié un ensemble de contraintes, aussi bien imposées par l’IUT comme apparaissant d’elles-même, de par la nature du projet.

En commençant par le plan financier, nous avons eu quelques difficultés pour définir le budget du projet. Sachant nous allouons les fonds propres de chacun des membres, faire attention aux dépenses est crucial. À cela s’ajoute le fait que nous ne sachions pas si nous allions chercher à lancer commercialement à la fin de l’année universitaire ou ce projet resterait strictement académique. Le premier cas aurait permis un retour sur investissement, donc il aurait été possible d’injecter plus de fonds dans le projet. Notre équipe a donc décidé d’établir deux limites au budget, dépendamment du lancement commerciale ou non. Dans le cas où le projet restait académique, le budget initiale serait de 900€, mais celui-ci téléverserai à 1 800€ en cas de lancement. Ainsi, nous avons pu nous donner un peu de temps pour affiner cette décision. Cela s’est avéré être une bonne idée. En effet, vers la mi-février, notre projet a connu une réorganisation dans laquelle nous avons également redéfinit le budget. Ayant décider de ne pas lancer commercialement Wizards & Dice et au regard des dépenses déjà effectués pour le projet, notre équipe a redéfinit le budget à 1 400 €.

Pour ce qui concerne les ressources humaines disponibles pour notre projet, nous disposons des membres de l’équipe projet. Nous sommes donc quatre étudiants en alternance, ce qui induit que nous avons des emplois du temps chargés et irréguliers. De plus, nous avons tous des contraintes propres, rendant nos emplois du temps disparates les uns par rapport aux autres. Ces éléments nous ont conduit à privilégier une approche du temps semaine après semaine, permettant à chacun d’adapter son emploi du temps pour allouer du temps au projet. Nous reviendrons sur cette aspect en détails plus tard (voir section 3.1 Gestion de projet p. XX).

Du point de vue des contraintes matérielles, nous disposons principalement de notre équipement personnel, sans restriction. Cependant, il est possible de solliciter l’IUT pour avoir accès à du matériel supplémentaire, sur demande. Profitant de cette opportunité, nous nous sommes vu fournis deux unités centrales pour héberger notre infrastructure.

Les contraintes matériel, humaine et financières ne sont pas les seuls éléments à être en mesure de freiner l’avancée du projet. C’est pour cela que nous complétons cette analyse des ressources disponibles au début du projet avec une réflexion les risques. Nous avons synthétiser cette analyse dans la matrice SWOT ci-dessus (voir Figure XX).

Figure 1 : Matrice d'analyse SWOT au départ du projet

Parmi les forces que nous avons identifiées pour notre projet, le fait d’avoir un sujet motivant est important. En effet, nous aurons moins de mal à faire avancer le projet y compris dans les moments difficiles, si le sujet nous intéresse suffisamment. De plus, notre équipe est soudée et complémentaire, ce qui nous permet de nous soutenir et de combler nos faiblesses mutuelles tout au long du projet. Aussi, nous faisons preuve d’un niveau de maîtrise suffisant des aspects réseaux et systèmes pour que la partie technique, au moins au point de vue de l’acquisition des connaissances, ne soit pas une source de stress majeure. D’un autre côté, une de nos principales faiblesses réside dans la limitation des ressources. Même si l’IUT nous fournit du matériel, nous restons sur une infrastructure lourde pour le matériel à notre disposition. Il faut pas non plus négliger le manque d’expérience en matière de gestion d’un projet aussi long et dense. Aucun des membres de l’équipe projet n’a participé à un projet aussi ambitieux, ce qui est source d’inconnues. Quant à elles, les opportunités sont nombreuses, notamment avec l’engouement croissant pour le JDR auprès du grand public. La rareté des concurrents directs sur le marché francophone, couplé à notre souhait d’apporter une solution développé pour l’ergonomie et visibilité, constitue une véritable chance pour que notre projet se fasse une place sur le marché, du moins dans l’optique d’un lancement réel. Enfin, nous avons repérer plusieurs menaces pour le bon déroulement du projet. La plus inquiétante pour nous est la charge de travail élevée due à l’alternance et aux attentes de l’IUT pendant les sessions en centre de formation. De plus, les attentes vis-à-vis des retours pédagogiques, les jalons, du projet semblent floue et peu claires. Aussi, nous dépendons d’acteurs tiers pour certains éléments du projet, notamment l’accès à Internet grâce à nos FAI, ce qui pourrait s’avérer problématique en cas de défaillance des services fournis par ces tiers. Tous ces éléments ont guidé nos choix d’organisation dès les premières semaines, constituant ainsi une base pour la planification et l’avancement de notre travail sur le projet Wizards & Dice.

Déroulement du projet

  1. Organisation de projet

La gestion du projet Wizards & Dice s’est appuyée sur une structuration progressive, construite au fil des besoins et ajustée face aux contraintes rencontrées. Dès le début, l’équipe a fait le choix de s’organiser autour de principes de clarté, de flexibilité et de collaboration, en mettant l’accent sur une planification efficace, une répartition équilibrée des tâches, et un suivi régulier de l’avancement.

L’un des outils centraux de notre organisation a été le planning de projet. Afin de structurer notre travail, nous avons divisé l’ensemble du projet en trois grands ensembles de tâches : la phase de documentation et de recherche, dédiée aux investigations préalables et à la définition de notre organisation interne ; la phase relative aux produits et services, centrée sur la gestion de l’offre, la mise en avant des produits et les aspects logistiques ; et enfin la phase de création du site, qui concerne l’ensemble des travaux liés à l’infrastructure, au développement et à la sécurisation du site web.

Cette dernière phase a été elle-même subdivisée en trois sous-phases successives : le déploiement initial de l’infrastructure, la configuration avancée permettant d’atteindre les objectifs définis pour notre preuve de concept, et enfin la sécurisation de l’ensemble des composants. En parallèle de ces trois étapes techniques, le développement du site web a été mené sur une instance miroir, ou "préproduction", afin de permettre des tests sans perturber la version principale. Le transfert vers la version publique était réalisé une fois les fonctionnalités validées.

Nous avons volontairement distingué dans notre planification les jalons officiels du projet tutoré. Ces points d’étape, qui structurent l’évaluation par l’équipe pédagogique, ont été considérés comme des priorités majeures, et mis en valeur dans nos outils de suivi.

Notre rythme de travail était défini de manière hebdomadaire, afin de tenir compte de la variabilité de nos emplois du temps d’alternants. Cette méthode de planification souple nous a offert une certaine flexibilité, mais a également introduit une forme d’inertie, parfois difficile à surmonter. Pour compenser ce défaut, nous avons instauré un système de priorisation des tâches. Chaque tâche a été classée selon son niveau de criticité : les plus urgentes devaient être réalisées sans délai, tandis que d’autres pouvaient être planifiées avec une marge de tolérance. Cette hiérarchisation a amélioré notre visibilité sur l’avancement réel du projet, et nous a permis d’ajuster nos efforts en fonction des objectifs prioritaires.

En matière d’outils, nous avons d’abord conçu un planning prévisionnel en début de projet. Celui-ci avait pour but de nous donner une ligne directrice, bien qu’il ait rapidement été adapté au fur et à mesure des évolutions du projet. Nous avons ensuite produit un planning organisationnel détaillé à l’aide du logiciel GanttProject, qui nous a permis de visualiser clairement les différentes tâches, leurs statuts et leurs interdépendances. Les couleurs utilisées dans ce planning facilitaient la lecture : le vert signalait les tâches accomplies, le bleu celles en cours ou à venir, l’orange les plus importantes, et le rouge les tâches en retard. Les jalons, quant à eux, étaient représentés sous forme de losanges noirs.

La gestion des retards et des imprévus a fait l’objet d’un travail collectif en réunion hebdomadaire. Lorsqu’une tâche prenait du retard, plusieurs options étaient envisagées en fonction de son importance et de son état d’avancement : soit nous laissions la tâche en l’état et passions à la suivante, soit nous prolongions son délai de traitement, soit encore nous renforcions l’équipe en charge. Ces décisions étaient prises de manière collégiale, en veillant à limiter les impacts négatifs sur l’ensemble du projet.

Par ailleurs, la répartition des tâches au sein de l’équipe a été pensée de manière équilibrée. Chaque membre s’est vu confier des responsabilités en lien avec ses compétences et ses préférences, tout en assurant une certaine polyvalence. Nous avons souvent fonctionné par binômes thématiques, ce qui permettait une continuité en cas d’absence, et facilitait le transfert de compétences. Cette souplesse dans l’organisation visait également à préserver la motivation de chacun, notamment en période de forte charge.

Les réunions hebdomadaires, en général fixées le samedi après-midi, ont constitué le pilier de notre suivi de projet. À ce jour, nous en avons organisé trente-neuf, certaines supplémentaires ayant été planifiées en début de projet pour caler nos méthodes de travail. Chaque réunion faisait l’objet d’un compte-rendu structuré, partagé au sein de l’équipe afin de garantir une bonne circulation de l’information. Après chaque réunion, un message de synthèse était également posté sur notre serveur Discord, résumant les points essentiels et rappelant les tâches à réaliser.

La communication interne s’est appuyée principalement sur ce serveur Discord, que nous avons spécialement aménagé pour le projet. Des salons textuels thématiques et des canaux vocaux nous permettaient de discuter efficacement, de centraliser les échanges et de maintenir un contact constant. En parallèle, nous avons utilisé la plateforme Taïga pour le suivi de certaines tâches via un système de tickets, bien que cette solution se soit révélée inadaptée à notre usage et ait été peu exploitée au fil du temps.

Enfin, la gestion des ressources financières a été assurée à l’aide de l’application Tricount. Celle-ci nous a permis de suivre en temps réel l’ensemble de nos dépenses, et de les répartir équitablement entre les membres. À ce jour, le total des dépenses s’élève à 1 184,29 €, après déduction des montants correspondant à du matériel conservé à titre personnel. Ce suivi a été complété par la conservation rigoureuse de justificatifs, partagés en version anonymisée au sein de nos documents de projet.

En somme, la gestion du projet Wizards & Dice repose sur une méthode pragmatique et évolutive, s’appuyant à la fois sur des outils concrets, des décisions collectives et une attention constante portée à l’équilibre entre rigueur et adaptabilité.

  1. Aspects commerciales et documentaires

Au début du projet, nous avons réalisé un important travail de recherche pour définir concrètement ce dont nous avions besoin. Il nous fallait d’abord comprendre la faisabilité du projet : avons-nous une place sur le marché ? Le JDR (jeu de rôle) constitue-t-il un domaine de vente pertinent en France ? Cette phase d’observation nous a permis de constater un véritable essor de la communauté JDR, à la fois en France et à l’international. Nous avons également identifié un manque de plateformes e-commerce francophones avec une dimension communautaire forte. Le seul concurrent significatif rencontré, "Le Rôliste", nous a semblé peu menaçant, avec une offre restreinte et peu interactive. Ces constats nous ont confirmé qu’une opportunité existait pour créer une plateforme novatrice et engageante.

Dans un second temps, nous avons exploré les moyens de vente adoptés par les sites modernes, afin de proposer une expérience utilisateur fluide et rassurante. La question du paiement en ligne a été centrale : un client ne doit jamais être freiné ou inquiété au moment de payer, surtout lorsqu’il ne connaît pas encore le site. C’est pourquoi nous avons choisi de conserver les solutions de paiement sécurisées intégrées à WooCommerce.

La question de l’assurance a aussi été abordée. Envisageant le lancement d’un commerce, nous avons étudié les offres d’assurance responsabilité civile professionnelle. Bien que coûteuses et variables selon les prestataires, ces assurances sont essentielles pour protéger à la fois les vendeurs et les clients. Nous avons donc décidé de ne souscrire à une assurance que si le projet aboutissait effectivement.

Nous nous sommes également penchés sur les stratégies commerciales à adopter. Nous avons pris pour exemple les grandes plateformes comme Amazon, qui utilisent des pratiques commerciales bien établies, mais souvent trop agressives ou peu adaptées à notre positionnement. En analysant leurs méthodes, nous avons retenu uniquement les tactiques les plus pertinentes et les plus compatibles avec notre éthique et notre public cible. Par exemple, nous avons adopté le soin apporté à la présentation des produits : visuels de qualité, descriptions détaillées, fiches techniques accessibles. En revanche, nous avons volontairement écarté les stratégies jugées trop manipulatrices, telles que l’augmentation artificielle de certains prix pour en valoriser d’autres ou les offres groupées forcées juste avant la validation du panier. Nous avons vite compris que tous les moyens étaient bons pour faire de l’argent, mais cela ferait pâtir nos clients et notre site perdrait en crédibilité sur le fait de le rendre communautaire. Nous avons donc préféré une approche plus sobre et honnête, en misant sur la mise en valeur de produits français, un discours clair et sincère, et une relation de confiance avec les clients. Nous envisageons aussi un système de récompenses visant à fidéliser les utilisateurs.

Concernant la logistique de nos produits, toujours dans l’optique de lancer le site, nous avons réfléchi au stockage des articles et plus particulièrement aux normes et aux législations derrière. En prenant en compte les normes et les obligations légales, nous nous sommes vite rendu compte que qu’il nous fallait un local sans humidité, sans lumière naturelle, sans source de chaleur ni poussière excessive, car ces éléments peuvent être dangereux pour nos produits ou bien les dégrader. Bref… adieu la cave de nos parents. Ces exigences excluent les espaces d’entreposage informels et impliquent la location ou l’aménagement d’un entrepôt si l’activité se concrétise.

Pour pouvoir vendre des articles de façon légale et sécurisée, nous avons mené une réflexion approfondie sur l’aspect juridique d’un site e-commerce. Pour cela, nous avons dû rédiger certains documents qui permettent à la fois de protéger le vendeur, mais aussi d’informer et de rassurer les clients en leur garantissant leurs droits.

    1. Les conditions générales de vente (CGV)

Nous avons rédigé ce document à l’aide de ressources officielles proposées par les sites gouvernementaux. Il permet de clarifier les pratiques de notre site et évite toute mésentente. Ce document est essentiel, car il encadre juridiquement la vente et offre des protections à la fois au vendeur et à l’acheteur. Il précise les modalités de commande, de paiement, de livraison et de retour.

    1. Les mentions légales

Elles détaillent les informations légales concernant le propriétaire du site, les conditions d’utilisation du site, ainsi que les obligations légales comme l’interdiction de vente aux mineurs sans autorisation parentale. Ce document informe aussi sur la gestion des données personnelles et rappelle les règles de conformité au RGPD, notamment l’obligation de suppression des données dans un délai raisonnable.

    1. La politique de cookies

Ce document explique comment sont utilisés les cookies sur notre site, quels types de données sont collectés et à quelles fins. Il permet à l’utilisateur d’être informé et de choisir de consentir ou non à l’enregistrement de ces données.

    1. La politique de confidentialité

Elle permet de rassurer les utilisateurs sur le traitement de leurs données. Nous tenons à ce que chaque client se sente en sécurité et comprenne comment ses informations sont utilisées, conservées et protégées. Contrairement à certains sites e-commerce qui exploitent abusivement les données personnelles, nous avons souhaité être totalement transparents.

    1. Le formulaire de rétractation

Dans l’optique de créer une communauté soudée et bienveillante, nous avons jugé essentiel de permettre aux clients de revenir facilement sur leur décision d’achat. Ce formulaire, conforme au droit français, facilite la gestion du service après-vente (SAV) et renforce le lien de confiance entre notre plateforme et ses utilisateurs.

Une fois cette base établie, nous avons formalisé notre proposition commerciale. En effet, pour éviter que notre site connaisse un arrêt précoce dû à un aspect financier mal géré, nous avons dû nous concentrer sur notre catalogue d’articles et nos services proposés sur le site.

Un catalogue d’articles a été conçu, centré sur les besoins des rôlistes : dés, tapis de jeu, jeux de rôles, accessoires, mais aussi du merchandising (mugs, t-shirts, casquettes, etc.). Ce choix repose sur nos goûts personnels de joueurs et sur ce que nous avons identifié comme essentiel dans une pratique régulière du JDR. Nous avions quand même pris un choix plus large, comme des éléments de cosplay et des livres, pour diversifier notre catalogue. Cela nous permet de toucher un plus grand public et nous laisse plus de liberté au niveau de nos choix de vente et de collaboration. Le but étant de vendre à notre communauté ce dont elle a besoin, donc, en lui faisant plaisir avec un large choix, mais sans avoir des stocks inutilisés et donc une perte financière. Bien entendu, pour le moment, nous n’avons pas en notre possession les articles sélectionnés, car nous ne comptons pas lancer le site. Mais si nous le lancions, nous avons réfléchi à la stratégie suivante pour éviter les risques financiers et confirmer l’achat des articles sélectionnés. Notre stratégie est un système de précommandes sur les trois premiers mois du site. Les clients achètent leur article en connaissant le délai, et cela nous permet de tester la popularité de chaque produit avant un éventuel achat en stock.

Nous souhaitons que notre site devienne un espace communautaire à part entière. Ainsi, nous envisageons l’ajout d’un blog participatif où nos clients/jeurs jeur de JDR peuvent partager leur passation en publiant leur histoire, leur création et leur découverte. Cela nous permet aussi d’avoir un lien avec eux et de ne pas être qu’un site e-commerce parmi tant d’autres. Pour renforcer notre lien et l’implication de nos clients sur le site, la mise en place d’un système de rangs avec des avantages en fonction de l’implication a été réfléchie. Des réductions ou un accès à des produits spéciaux pourraient être envisagés comme récompense. Nous avons aussi pensé à créer des événements ludiques sur le site comme des easter eggs, des lives, ou des mini-jeux. Ce modèle vise à renforcer la fidélisation, à créer une dynamique d’échange, et à valoriser les membres les plus actifs.

Du côté des coûts, nous avons tenté d’évaluer le prix de revient de chaque article, en tenant compte de l’achat, de l’expédition et de la marge souhaitée. Pour le merchandising de vêtements, de mugs… nous nous sommes tournés vers des solutions françaises écoresponsables comme Teezily ou TPOP, qui offrent une bonne personnalisation à faible impact environnemental. Et pour des produits plus spécialisés comme les dés ou les manuels de JDR ou encore des jeux de société, nous nous sommes tournés vers des grossistes français/ comme Abysse Corp et Pixie Games (Pro). Nous voulions à tout prix éviter les options qui sont certes plus rentables, mais peu qualitatives, comme le dropshipping depuis, par exemple, AliExpress.

Concernant l’image de marque et la communication, nous avons créé une charte graphique chaleureuse et immersive, évoquant l’aventure et la convivialité. Cette identité visuelle sera déclinée sur nos supports numériques et physiques. Les réseaux sociaux (Instagram, TikTok, YouTube, X) seront au cœur de notre stratégie de communication. Nous avons aussi pensé à produire des cartes de visite à distribuer dans des boutiques spécialisées ou lors d’événements liés au JDR.

Enfin, nous avons intégré une dimension écologique à notre réflexion. Choix de produits locaux ou recyclés, emballages en carton ou papier kraft, exclusion des plastiques non recyclables, recours à des partenaires logistiques soucieux de leur empreinte carbone (véhicules électriques, livraison par voie maritime, etc.) : nous avons cherché à réduire autant que possible notre impact environnemental. Le retrait en point relais est également envisagé pour limiter les trajets individuels.

L’ensemble de ces recherches, choix stratégiques et réflexions logistiques constitue une base sérieuse pour un projet de site e-commerce spécialisé, éthique, communautaire et durable. Même si le lancement n’est pas encore programmé, nous avons désormais tous les éléments nécessaires pour le concrétiser dans de bonnes conditions.

  1. Aspects techniques

[Corps de texte]

Note de plan (brouillon) :
> Réponse(s) technique(s) à la problématique : choix effectué, évaluation des possibilités à notre portée, etc
> Fonctionnalité en place (vs voulues ?)
> Sécurité informatique

Bilan du projet

  1. Difficultés majeures

Comme tout projet d’envergure mené en autonomie, Wizards & Dice a été confronté à des obstacles variés. L’un des premiers problèmes rencontrés concerne la priorisation des tâches. Par manque d’expérience, nous n’avions pas mis en place un système structuré de hiérarchisation au lancement du projet. Bien que nous ayons eu une idée générale des tâches critiques, notre manque de granularité nous a empêchés d’avoir une vision claire des enchaînements prioritaires.

Ce déficit de clarté est devenu particulièrement visible à la fin du mois de février. Nous nous sommes alors rendu compte que certaines tâches essentielles — notamment celles évaluées dans les jalons — avaient été repoussées au profit de travaux à la valeur ajoutée moindre. Pour y remédier, nous avons défini un système de priorisation précis, qui a par la suite profondément amélioré notre capacité à organiser le travail et à réagir efficacement face aux imprévus.

La gestion de la charge de travail a constitué une seconde difficulté importante. En tant qu’étudiants en alternance, nous devions composer avec des emplois du temps instables, une forte charge académique en parallèle, et les contraintes liées à nos entreprises d’accueil. Le projet tutoré étant d’une ampleur inédite pour nous, il nous a fallu un temps d’adaptation pour calibrer l’effort nécessaire. Certains moments ont été marqués par des écarts significatifs entre ce que nous avions prévu de faire et ce qu’il nous était réellement possible d’accomplir.

À cela s’est ajoutée une incertitude persistante vis-à-vis des attentes pédagogiques. À plusieurs reprises, nous avons dû relancer nos enseignants afin d’obtenir des précisions sur les livrables ou les modalités d’évaluation des jalons. Malgré les efforts fournis, certains rendus très travaillés n’ont pas été valorisés comme nous l’espérions. Ce décalage entre l’investissement fourni et les résultats obtenus a eu un impact sur la motivation de l’équipe à certains moments.

Enfin, bien que secondaire dans l’organisation globale, une difficulté technique spécifique mérite d’être mentionnée. Notre infrastructure initiale prévoyait la mise en place d’une version "préproduction" du site, permettant de tester les nouvelles fonctionnalités avant de les déployer sur la version publique. Toutefois, en raison de ressources matérielles limitées, cette instance était trop lente pour être utilisée de manière efficace. Nous avons finalement contourné ce problème en recourant à un hébergeur externe (Ionos), et en désactivant certains services pour alléger l’ensemble.

  1. Pérennité de Wizards & Dice

Au fil de son développement, Wizards & Dice a démontré son potentiel à aller au-delà du simple cadre académique. Si le projet reste aujourd’hui ancré dans une logique pédagogique, plusieurs éléments laissent entrevoir une possibilité de prolongement, voire de transformation en activité réelle.

D’une part, les compétences acquises au sein de l’équipe, ainsi que la solidité des choix techniques opérés, laissent entrevoir la faisabilité d’une évolution vers une version pleinement opérationnelle. L’auto-hébergement partiel, la gestion de la sécurité réseau, l’identité visuelle, ou encore la réflexion autour de la communauté montrent que les fondations posées sont sérieuses.

D’autre part, la question du financement a été envisagée dès le départ. Un budget maximal de 1 800 euros avait été anticipé en cas de lancement à but lucratif. Cette projection budgétaire réaliste, associée à une réflexion sur la gestion des stocks et des fournisseurs, ouvre la voie à une structuration progressive du projet en micro-entreprise ou en startup si les conditions sont réunies.

Enfin, certains membres de l’équipe ont exprimé leur volonté de poursuivre l’aventure après la fin de l’année universitaire. Que ce soit sous forme associative, entrepreneuriale, ou à travers une refonte plus ambitieuse du site, l’idée d’un prolongement concret est bel et bien présente. Cette perspective n’est pas encore arrêtée, mais le fait qu’elle soit considérée témoigne de la maturité du projet.

  1. Compétences et expérience acquises

Au-delà des livrables réalisés et des objectifs, atteints ou non, Wizards & Dice a été une source d’apprentissage riche. Tous les membres de l’équipe de l’équipe ont énormément appris pendant ce projet, et cela dans de multiples disciplines, de la gestion de projet aux parties techniques avancées en passant par la conformité. Ainsi, nous avons non seulement amélioré nos compétences techniques, mais aussi nous avons également appris des savoir-faire transversaux essentiels dans un cadre professionnel, que nous avons pu appliquer dans dans nos alternances respectives.

Sur le plan technique, nous avons acquis une expérience solide en matière de gestion d’infrastructure et d’administration réseau. En effet, même si la plupart des éléments individuels nous étaient connu, au moins partiellement, la diversité des éléments mis en place en même temps au sein de nos sites et le niveau de complétude visé nous ont poussés à améliorer davantage nos compétences déjà solide en administration systèmes et réseaux. De plus, avoir deux sites fonctionnels pour assurer la redondance de nos services étaient une véritable nouveauté. Bien que nous l’ayons déjà abordé en théorie, nous l’avons très peu exploré en pratique auparavant. Wizards & Dice nous a donné cette occasion, et nous avons beaucoup appris grâce à cela. Aussi, c’est la première fois que nous essayions d’attendre un déploiement sécurisé aussi abouti. Même en dans les cadres de TP les plus réalistes auxquels nous avons participé, il y avaient toujours un certain niveau de tolérance dû à diverses contraintes. À l’inverse, notre site web devait être accessible de l’extérieur de l’IUT et devaient donc pouvoir supporter la plupart des attaques et être en mesure d’assurer le service de notre site avec la meilleur disponibilité possible. La sécurité de notre infrastructure à donc été une préoccupation majeure, que cela soit sur le plan des réseaux où échangeaient nos actifs, du système de nos machines ou bien des applications fournissant nos différentes fonctionnalités. En plus de cela, le développement web était quelque chose de relativement nouveau pour notre groupe. Même en comptant des projets de programmation en première année de BUT, notre expérience en matière de construction d’un site web était lacunaire. Le développement d’application n’étant le coeur de notre formation, nous avons donc appris sur le tas pour aboutir au site Wizards & Dice, ce qui fut très enrichissant.
Pour résumer, la mise en situation concrète imposée par le projet a été pour nous l’occasion de tester et de renforcer nos compétences, directement issues de la formation ou non.

Du côté des compétences transversales, la gestion de ce projet a été une expérience nouvelle, formatrice et très intéressante pour nous. En effet, bien que nous ayons déjà entendu parler de gestion de projet, de planification, de tâches et de priorisation, nous ne savions pas vraiment à quoi ces termes correspondait. Le projet Wizards & Dice nous a fait comprendre leur signification et leur intérêt, parfois de la manière forte. Nous avons pu expérimenter en quoi les différents aspects de la gestion d’un projet pouvait impacter son avancé, positivement et négativement. En plus de cela, la production documentaire à jouer un rôle centrale dans notre projet. De par les nombreuses recherches effectuées et dû à l’autonomie de chacun des membres dans le détail de leur travail sur le projet, maintenir un niveau de documentation suffisamment claire et organisée était un enjeu majeure dans notre fonctionnement en tant qu’équipe. À cela s’ajoute les questions de communication d’équipe. En effet, communiquer sur l’avancement du projet entre nous a été au cœur de notre quotidien pendant plusieurs mois. Nous avons donc appris à dissocier nos relations amicales de nos interactions liées au projet afin de pouvoir travailler le plus efficacement possible sans que notre bonne entente en pâtisse. Aussi, nous avons appris à gérer ce projet sur la durée. Une année universitaire est une période relativement longue, et encore plus quand on parle d’un unique projet. Bien que ce contexte était une première pour nous, avons fait ce qui était nécessaire pour maintenir un avancement constant, malgré des difficultés variées. Nous avons donc appris à travailler sous contraintes, aussi bien interne au projet, à son avancement et à son organisations, qu’externe, avec nos alternances respectives et les attentes de différents cours à l’IUT. Ces difficultés ont amené leur lots d’imprévus, ce qui nous a amené à apprendre à nous adapter et à découvrir comment ajuster notre organisation pour garder le cap à l’échelle du projet. En arrivant à la fin du projet, nous pensons avoir compris l’importance de maintenir une dynamique collective positive, et cela malgré les périodes de surcharge de travail ou de fatigue morale intense.

L’expérience acquise au cours de ce projet tutoré s’étend également à la dimension humaine. Même si nous avions une équipe fixe et relative restreinte tout au long de la durée de ce projet, nous avons dû apprendre à communiquer efficacement et calmement entre nous en toute circonstance. Grâce à cela, nous avons pu éviter les tensions et ainsi maintenir une ambiance de travail saine et agréable. Nos échanges réguliers, à distance ou autour de la machine à café, notre écoute mutuelle et en toute circonstance et notre capacité à nous soutenir, y compris lors des moments difficiles, ont renforcé notre cohésion. En plus de cela, avoir organiser des événements nous rassemblant sans pour autant y aborder le projet était une véritable bouffée d’air frais au cours du projet. Grâce à cela, nous avons pu inscrire Wizards & Dice dans nos mémoires comme plus qu’un simple projet académique validant un diplôme, mais également comme un élément rassemblant notre groupe.

En somme, Wizards & Dice ne nous a pas seulement permis de produire un site de e-commerce auto-hébergé pour satisfaire des objectifs pédagogiques. Il nous a permis de nous aventurer dans le monde de l’entreprenariat, nous donnant une vision simplifié des enjeux auxquels nous devrions faire face pour lancer une entreprise par nos propres moyens. En effet, une bonne idée ne suffit pas : il faut y ajouter de solides compétences, une forte dose de motivation, et si possible une équipe motivée, soudée et à l’écoute de chacun de ses membres, pour réussir à remplir des objectifs ambitieux. Ce projet a donc été une véritable immersion dans la réalité d’un projet collaboratif, avec ses exigences, ses défis, et les nombreuses compétences qu’il permet de forger. Cette expérience constitue un socle solide pour nos projets futurs, aussi bien sur le plan professionnel que personnel.

Conclusion

Le projet Wizards & Dice nous a permis de mobiliser et d’appliquer concrètement les compétences techniques, organisationnelles et réflexives acquises tout au long de notre parcours en BUT Réseaux et Télécommunications – Parcours Cybersécurité. De la conception d’un site e-commerce spécialisé dans l’univers du jeu de rôle jusqu’à la mise en place d’une infrastructure auto-hébergée sécurisée et supervisée, ce travail s’inscrit dans une logique professionnalisante où se croisent mise en œuvre technique avancée, cybersécurité, structuration documentaire et réflexion organisationnelle.

Dans ce mémoire, nous avons d’abord présenté notre société fictive et son positionnement sur le marché, avant de définir avec précision le périmètre du projet, ses contraintes, et ses ambitions. Nous avons ensuite retracé le déroulement du projet en abordant son organisation, les aspects techniques, commerciaux et documentaires. Enfin, nous avons dressé un bilan critique mettant en lumière les difficultés rencontrées, les choix techniques retenus et les compétences développées.

La solution mise en œuvre, bien qu’encore perfectible à certains égards, repose sur une architecture robuste, cohérente, et évolutive. Les choix technologiques ont été motivés par des critères de performance, de sécurité, de compatibilité open-source et d’adaptabilité à un environnement domestique. Grâce à la redondance, à la supervision continue et à une gestion de la sécurité, le projet présente une base solide pour une extension vers un modèle de production réel.

En termes de pérennité, Wizards & Dice pourrait évoluer vers une solution pleinement opérationnelle à condition de lever certaines limites (paiement en ligne, logistique, hébergement professionnel, RGPD étendu). Les fondations techniques et organisationnelles sont posées, et les perspectives d’évolution sont multiples : intégration d’un ERP, montée en charge, automatisation des déploiements, etc.

Ce projet nous a également permis de développer des compétences transversales essentielles : gestion du temps, travail collaboratif, documentation professionnelle, communication, et autonomie. Il s’agit d’une expérience particulièrement formatrice, riche en apprentissages, qui a renforcé notre préparation à la vie professionnelle.

Au cœur de ce projet, nous nous sommes attachés à démontrer qu’une solution e-commerce auto-hébergée, pensée avec rigueur et adaptée aux contraintes d’un environnement domestique, pouvait allier performance, sécurité et résilience. Le mémoire apporte une réponse concrète à cette problématique, en montrant que cette approche est viable à condition de s’appuyer sur des outils cohérents, une architecture maîtrisée, et une démarche structurée.

Nous tenons à remercier l’équipe pédagogique, les intervenants, ainsi que tous ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, à l’accompagnement de ce projet. Ce travail, mené sur plusieurs mois, aura été une étape marquante dans notre parcours académique et personnel.