Compte-rendu de
réunion – Préparation des soutenances

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 08/06/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	NON
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Table des figures

Jalon 8

Diapo

Bien spécifié que le jury a une position d’investisseur

Plan de la présentation

1. Présentation du projet et de ses origines
2. Présentation de produit et vidéo publicitaire
  - Tasse
  - Dé carnet
  - T-shirt
  - Étui
  - Livre de règle
  - Présentoirs
  - + Autre
Plan de lancement du site
  - On ouvre le site au public avec des préventes sur 3 mois
  - Les client précommandent + contenu exclusif
  - On ne retient qu’au dessus d’un certain seuil (remboursement des précommandes annulés)
  - On commande auprès des fournisseurs et on envoie
    ⇒ Lancer un premier cycle de vie financière du site (faire du CA pour racheter des stocks par la suite)
  - On garde les articles sélect
De quoi on a besoin
  - À partir de 3000 € (30 % des parts de la boîte)
  - Ce qui donnerai environ 500k vue sur les réseaux
  - Ce qui donnerai environ 7,5k visiteurs sur le site
    ⇒ Si plus d’investissement, ce sera un prêt (taux à discuter)
Bull shit blabla
  - Conformité
  - Étude de marché
  - Environnement
  - Gestion des stocks
Points technique
  - Sécurité
  - Disponibilité
Communication
  - Réseaux sociaux
  - Carte de visites
  - Affiche
Analyse du projet : points faibles

Prévisionnel : ROADMAP
  - Maintenant jusqu à mi août : création du site avec toute les fonctions avancées
  - Mi août : lance le site avec les prévente et la campagne de pub
  - Début décembre on puisse envoyé les première commande

Script : par Axel, d’ici lundi 09/06 matin

Vidéo

Montage en cours
Devrait être bon pour lundi 09/06

Jalon 9

Site web (?)

Maquette prête à présenter

Fake commande avec les dès

FORUM : Soit faire un discord ; soit affiché une page en construction

Bug de visuel sur certains éléments : ne pas traiter et dire "traitement en cours"
⇒ Enlever l’image sur le WP et la remettre répare le problème

Rappel du plan d’attaque

RAS ⇒ Plan à tester

Prochaine réunion

Date

Lundi 9 juin 2025, de 21h à 23h (maximum)

LAN :
1. Vendredi 20 juin
  Préférence de Loïs, Arthur et Axel
2. Vendredi 27 juin
3. Samedi 21 juin
4. Samedi 28 juin

Ordre du jour

Révision des jalons 8 et 9

Devoirs

Tout le monde :
Réviser ses parties de présentation : priorité au Jalon 9
Loïs :
Finir le diapo du jalon 8
Arthur :
Finir le montage de la vidéo
Hugo :
Vérification de l’infrastructure
Axel :
Finir le script du jalon 8