Wizards & Dices

Compte-rendu de réunion
Répétition et préparation du jalon 2

  Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Le : Lundi 2 décembre 2024

# Revue du support de diapositives et de la fiche Git
## Support de diapositives
Choix de couleur additionnel : Jaune ou Orange
Orange conservé
Ajustement de la typographie du nom du projet
Allègement de la dernière diapositive
Revue de la langue du slogan : passage en français

## Fiche Git
Fiche claire, à la fois concise et détaillé, pour les divers utilisations de Git (en CLI et en graphique)

# Révision et répétition du texte pour le pitch oral
1er passage :
Revue de l’ordre de la présentation des membres : Hugo → Axel → Arthur → Loïs
Trop long : chacun diminue légèrement sa partie pour réduire les temps de passage uniformément

2ème passage :
On est dans les temps ⇒ Bonne nouvelle
Attention à l’allure de certain (Axel)

3ème passage : tentative plus détachée du texte
Temps un peu long : dû au passage sans texte

Mise en commun des versions modifiés des textes pour création de la V3 du script

# Prochaine réunion
## Date
Mercredi 4 décembre, de 17h à 18h

## Ordre du jour
Répétition IRL à l’IUT

## Devoirs
Tout le monde :
Ramenez les cloaks
Révision de sa partie
Arthur :
Rédiger la V3 du script
Hugo
Pour samedi 7/12 : présentation de Git LFS
Moyen terme : étude technique (matériel nécessaire, outils métier, etc)