Synthèse des
workflow

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 23/12/2024

🖋️ Dernier modificateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de modification : 02/01/2025
🔄 Version : 2.0

Table des figures

Rôle des membres

Chaque membre du projet a un rôle. Ce rôle défini qui est en charge de grand axe du projet. Le but n’est pas de cloisonner le projet, mais plutôt de répartir les responsabilités et la charge de travail efficacement et équitablement.
Ces rôles ont également un but décisionnel. Bien que les décisions se prennent par vote la plupart du temps, il peut arriver que des égalités surgissent. Dans ces cas là, la personne responsable de la question devra trancher et faire un choix. Malgré l’existence du rôle de "Chef de projet", chaque rôle a l’autorité sur les éléments le concernant : par exemple, le "Chef de projet" n’a pas autorité sur les aspects techniques en cas de désaccord, mais le "Responsable infrastructure et système" si.

Ainsi les rôles sont les suivants :

Chef de projet : Axel MOURILLON
- But : Il est en charge de la planification, de la gestion du temps et du suivi du projet.
- Sous-responsable : Arthur YANG

Responsable infrastructure et système : Hugo CLAMOND
- But : Il est en charge des aspect techniques du projet (développement, mise en place de l'infrastructure, etc.).
- Sous-responsable : Loïs ALLAIRE

Responsable documentation et administratif : Arthur YANG
- But : Il est en charge de la conformité des livrables, de la documentation du projet et des aspects administratifs (voir juridiques le besoin s’en fait ressentir).
- Sous-responsable : Hugo CLAMOND

Responsable design et marketing : Loïs ALLAIRE
- But : Il est en charge de la création de nouveaux designs, des produits en vente et de la communication de l'entreprise.
- Sous-responsable : Axel MOURILLON

Formalisation des workflow

Introduction de la section :
Cette section rappelle de façon synthétique les workflow que l’équipe projet suit afin à travailler de manière cohérente et unifié
- Organisation interne : traite du planning, des tâche, des incidents, des ressources financières de l’équipe et des tickets
- Communication entre les membres : aborde les façon de communiquer entre membre
- Bonnes pratiques : rassemble les pratiques à suivre pour se faciliter la vie tout au long du projet

Organisation interne

Planning

Consulter le planning organisationnel :
Le planning organisationnel du projet est présent au chemin suivant dans l’arborescence de fichiers du projet :
GestionDeProjet\GestionInterne\Planning Organisationnel
En accord avec ce qui a été décidé par les membres du projet, seul le chef de projet à l’autorisation de modifier ce fichier, afin d’éviter les changements arbitraires et les confusions dans l’avancé des différentes tâches. Les autres membres ne doivent donc EN AUCUN CAS modifier le planning eux-même. Pour apporter quelconque modification il faut passer par les tickets Taïga (voir paragraphes suivants)
Quant un membre du projet ne souhaite que consulter le planning organisationnel, il peut donc l’ouvrir mais il ne doit surtout pas enregistrer les changements au moment de la fermeture de celui-ci.

Tâches

Avancement d’une tâche au cours du projet :

Figure 1 : Étapes d’avancements d’une tâche / sous-tâche au cours du projet
Légende :
- Flèche rouge : changement d’état en cas de problème post complétion de la tâche
- Flèche pointillé : changement mineur (ne nécessitant pas des tests approfondis)

Code couleurs GANTT :
Les couleurs correspondent à l’avancement des tâches / sous-tâches, de la façon suivante :
- Pas encore commencée	GRIS	Hex. code : #666666
- En cours	ORANGE	Hex. code : #ea7500
- À tester	JAUNE	Hex. code : #eeee1e
- Terminée	VERT	Hex. code : #00a933
- À revoir	BLEU	Hex. code : #2a6099
- Jalon	ROUGE	Hex. code : #f10d0c
- Point d’étape	MAGENTA	Hex. code : #d60be4
- Tâche majeure	VIOLET	Hex. code : #55308D

Incidents

Incidents – type :
En cas d’incidents, il est impératif de transmettre l’information le plus et le plus précisément possible. Ainsi les incidents sont divisés en 5 catégories :
- Performance
  En cas des ralentissements des applications, des surcharge de serveur/VM, etc.
- Sécurité
  En cas de tentatives de connexions non-autorisées, de logiciels malveillants, etc.
- Matériel
  En cas de panne de disques, de défaillance matérielle sur les hôtes physiques, etc.
- Réseau
  En cas de panne sur le tunnel IPSec, de problème de connexion internet, etc.
- Applicatif
  En cas de défaillance du site web ou des logiciels/services déployés, etc.
Pour plus de détails, il faut se référer au document suivant : <cheminDocument>

Incidents – gravité et priorité :
Afin de porter notre attention sur les incidents les plus impactant pour le projet, il est important d’attribuer des niveaux de gravité et de priorité appropriés pour chaque incident. Pour ce faire, les niveaux de gravité et de priorité sont les suivants :
- Basse	Impact négligeable ou faible sur le projet ; Action corrective si possible
- Moyenne	Impact mineur sur le projet ; Action corrective dans des délais moyens
- Haute	Impact important le projet ; Action corrective rapide
- Critique	Impact bloquant sur le projet ; Action corrective urgente
Pour plus de détails, il faut se référer au document suivant : <cheminDocument>

Ressources financières

Tricount – suivie et répartition des dépenses :
Une ardoise Tricount a été ouverte : celle-ci permet de suivre les dépenses liées aux projets, d’en garder une trace (méthode non-conforme sur le plan administratif dans un premier temps) et de répartir les dépenses entre les membres du projet

Utilisation des tickets

Taïga – type de tickets :
Les tickets Taïga nous permettent d’être réactif face à différents types d’événements au cours de la vie du projet, et cela de façon centralisé. Les tickets se regroupent en trois grandes catégories, illustrés par la capture d’écran ci-après :

Figure 2: Liste des types
de tickets

Les mises à jour du planning organisationnel
- Si un des membres du projet veut créer ou modifier une tâche sur le fichier GANTT, changer son état d’avancement, ou proposer un sujet à aborder au cours d’une prochaine réunions d’équipe.
- Le chef de projet est en charge du traitement de ces tickets.
Les incidents
Si un des membres du projet remarque un incident.
Tous les membres du projets peuvent prendre en charge le traitement de ces tickets, en fonction de l’incident et des disponibilités des membres
Les propositions annexes
- Si un des membres du projet a une idée ou une proposition dont il souhaite parler pendant la prochaine réunion hebdomadaire.
- Le chef de projet est en charge du traitement de ces tickets.

Taïga – statuts des tickets :
Une fois créé, le ticket a le statut « Nouveau ». Quand le chef de projet en prend connaissance et traite le ticket, il met à jour le statut à « En cours de traitement ». S’il a question relative à ce ticket et nécessitant une réponse du commanditaire du ticket avec son traitement, il met à jour le statut à « À préciser ». Une fois le ticket traité, le chef de projet le clôture en passant son statut à « Fermé ».
Ce fonctionnement est illustré par la capture d’écran ci-dessous, regroupant les quatre statuts de tickets différent :

Figure 3: Liste des status de tickets
Communication entre les membres

Canaux de communication

La communication interne entre les membres de projet s’effectue par Discord, un logiciel de messagerie instantané. Les membres du projets sont regroupé dans un serveur géré par le chef de projet, et possèdent un rôle particulier les isolant du reste des membres du serveur. L’organisation de ce serveur s’effectue dans la manière suivante (dans l’ordre de la capture d’écran) :
Une catégorie regroupant les canaux de communication généraux
Figure 4 : Canaux de discussion disponibles
- Canal d’annonces importantes
- Canal de discussion général
- Canal de partage d’images
- Canal d’indisponibilité (cf paragraphe Indisponibilité)
- Canal de texte temporaire à utiliser pendant les discussions vocales
- Canal de discussion vocal (surtout utilisé pour les réunions)

Une catégorie regroupant des canaux relatives aux tâches. Chacun de ces canaux contient des fils qui traitent les sous-tâches associés. La structure qui se répétera en fonction des tâches / sous-tâches est donc :
- Canal relatif à une tâche
  - Multiples fils relatifs aux sous-tâches de cette tâche

Au vue de la composition de l’équipe, les noms utilisés pour ces canaux restent décontractés, mais clairs, afin d’aider à garder une ambiance en interne agréable

Disponibilité

Horaire de disponibilité :
Il est attendu des membres de l’équipe d'être disponible et réactif entre 19h30 et 22h30, dans la mesure du possible et hors temps de repas. Cet aspect a encore plus d’importance en cas de message nominatif sur Discord ("appelé ping").
Passé 22h30, les membres ne sont attendus que pour des cas d’urgences
Enfin, dans la mesure du possible, les membres sont priés de prendre régulièrement connaissance des canaux de discussion afin ne pas laisser passer des messages pendant plus de 24h à 36h.

Indisponibilités :
Quand un des membres de l’équipe n’est pas disponible, il avertit ses collègues en envoyant un message clair et concis sur le canal dédié (cf II. B) 1/ Canaux de communication).

Bonnes pratiques

Bonnes pratiques Git

Au cours du projet, les membres peuvent travailler sur les différentes tâches dans des branches dédiées, afin d’encapsuler le travail. Cela vaut particulièrement pour les aspects techniques du projet. De plus, un dossier à la racine de l’arborescence du Git, wizards-n-dices/_fichiers_temporaires/, sert à stocker des fichiers en local, quand il n’y a pas d’intérêts particuliers à les pousser sur le Git (brouillon, autres fichiers temporaires).
Avant chaque session de travail, les membres du projets sont priés d’effectuer un "pull" de la branche Git sur laquelle il travaille, ou vont travailler, afin d’éviter au maximum les conflits.
En cas de problème relatif au Git, et afin d’éviter de potentielles mauvaises manipulations et des dégâts sur les fichiers, les membres doivent d’abord se référer à la documentation Git, disponible dans le fichier suivant :
wizards-n-dices/GestionDeProjet/UtiliserGit.pdf
Si le problème persiste, il faut contacter le responsable infrastructure et système.

Respect de l’arborescence

Premier niveau de l’arborescence de projet :
wizards-n-dices/	⇒ Repo Git ; racine de l’arborescence du projet
_fichiers_temporaires/	⇒ Répertoire temporaire (non suivi par Git)
ElementsDeCommunication/	⇒ Rassemble les éléments de communication officiels
Documentation/	⇒ Rassemble les éléments de documentation
Infrastructure/	⇒ Rassemble les éléments techniques
GestionDeProjet/	⇒ Rassemble les éléments d’organisation interne
Reunions/	⇒ Rassemble les comptes-rendu de réunions
Templates/	⇒ Rassemble les divers templates
.gitignore	⇒ Empêche le suivi de certains éléments par Git
README.md	⇒ "Read me" du repo Git

Suivre ces quelques de règles de bases maintient une arborescence claire et organisée :
- Nomenclature des répertoires : DossierA-Traiter_Infra/
  - Majuscule en début de chaque mot, minuscules partout ailleurs
  - Pas d’espaces ni de caractères accentués
  - Utiliser "-" pour les séparations de lisibilité ("à traiter" devient "A-Traiter")
  - Utiliser "_" pour les séparations de sens (concepts, idées, etc)
- Ne rien ajouter au premier niveau de l’arborescence (wizards-n-dices/) sans consulter le groupe
- Privilégier l’utilisation de répertoires "_materials" pour les dépendances des fichiers (images, premier jet de rédaction, etc.) et leur organisation
  Enregistrer la version finale du travail au même niveau que le "materials"

Exemple :
  RepertoireExemple/
    _materials/
      RedactionFichierFinal.odt
      ImageA-Fusionner1.jpg
      ImageA-Fusionner2.png
    FichierFinal.pdf
    ImageFinale.png
- Une fois un travail terminé, ou sur lequel il n’y aura plus d’efforts à fournir avant un certain temps, nettoyer le répertoire de travail et "_materials" s’il existe
- Si vous créer un répertoire vide en prévision pour des fichiers futurs, créer "placeholder.txt" à l’intérieur de ce répertoire (ne rien écrire dedans)
- Les répertoires et les fichiers doivent avoir des noms explicites au moment des "push" dans les branches du repo (en particulier la branche "main")
  Pas de répertoires temp/, temporaire/, etc.
  ⇒ Utiliser le répertoire wizards-n-dices/_fichiers_temporaires/ à la place.

Templates de documents

Utilisation :
Version disponible : Google Docs, OpenDocument Text (ODT)
Différents templates de documents sont disponibles. Il est nécessaire de les utiliser et de les respecter, afin de garantir une unicité dans les documents, facilitant la relecture pour tous et affirmant notre identité graphique.
Dans de rares cas, les versions OpenDocument de ces templates peuvent voir des anomalies apparaître. Dans ces cas là, il faut se référer aux versions PDF de ces documents

Versionnage des documents :
Le versionnage des documents répond au format "X.Y" suivant :
- X (numéro) : Changements majeurs : restructuration, ajout de parties, etc.
- Y (numéro) : Changements mineurs : corrections, modification d’une image, etc.
Lors d’un changement, majeur ("X") ou mineur ("Y"), il faut écraser la version précédente, afin de ne pas surcharger le repository Git. Pour retrouver d’anciennes versions, les fonctions de Git couplées à une documentation claire des versions dans les messages de "commits" seront à utiliser.
De part leur nature, seuls les comptes-rendus de réunion ne suivent pas ce format de versionnage.

Règle de nommage des documents

Exemple de fichier respectant la règle de nommage : Vente_ListeDeTestsA-Faire_v1-5.pdf
Règle de nommage :
Utiliser le titre du documents :
Il doit tenir sur les lignes prévues par le template. Il peut être moins long, mais ne doit pas être plus long

- Utiliser le format suivant :
  - Majuscule en début de chaque mot, minuscules partout ailleurs
  - Pas d’espaces ni de caractères accentués
  - Utiliser "-" pour les séparations de lisibilité ("à traiter" devient "A-Traiter")
  - Utiliser "_" pour les séparations de sens (concepts, idées, etc)
  ⇒ Ainsi, dans l’exemple, le titre du document est : "Vente – Liste de tests à faire"
  Il devient donc "Vente_ListeDeTestsA-Faire"
- Ajouter la version à la fin, sous ce format : "_vX-Y"
  Voir à la section II. C) 3/Templates de documents, au paragraphe "Versionnage", pour plus de détails sur le versionnage des documents

Bonnes pratiques de rédaction

Plusieurs éléments aident à l’uniformité des documents de l’équipe :
- Lien hypertexte
  Éviter les liens hypertextes "crus", c’est-à-dire sous la forme d’une URL classique du type "https://www.youtube.com/".
  Utiliser les options de l’éditeur de texte pour transformer le texte d’apparence du lien en quelque chose de clair, de concis et d’intelligible (ici avec Youtube)

  Figure 5 : Édition d’un lien hypertexte
- Privilégier les guillemets universels (⇒ "abc") plutôt que les guillemets traditionnels (⇒ « abc »). Les options d’auto-correction grammaticale sont présente dans tous les éditeurs de textes.
- Quand un fichier, un répertoire ou un chemin de l’arborescence est mentionné dans un document, formater cette mention en italique.
  Quand on mentionne un fichier particulièrement, il n’est pas nécessaire de préciser sa version, au vue de la nature changeante de celle-ci
  Exemple :
  - SyntheseDesMethodesDeTravail.pdf
  - wizards-n-dices/GestionDeProjet/SyntheseDesMethodesDeTravail.pdf
- Pour écrire du code dans un document :
  - Privilégié une partie "Annexes" le plus souvent possible. Dans le cas contraire, utiliser une "zone de texte"
  - Police : Consolas
  - Taille : 8
  - Pas d’accentuation des caractères (gras, italique, souligner, etc.)
  - Respecter les indentations et les lignes le plus souvent possible
- Notes générales
  - Ne pas sur-utiliser les accentuations des caractères : (gras, italique, souligner, …)
    → Si tout est "important", plus rien ne l’est vraiment
  - Rester flexibilité …
    Les templates sont jolis, mais ce sont des références avant tout. Modifier quelques légers détails intelligemment peuvent rehausser le niveau de finition des documents et les rendre plus agréables, cohérents et lisibles
    Par exemple :
    - Réduire la police de 1 à 2 points pour faire rentrer un image dans la page
    - Sautez plus de lignes
    - Reformuler pour faire tenir le texte sur une seule ligne
      etc
  - … tout conservant de la rigueur :
    Étant donné l’ampleur du projet, il est nécessaire de faire preuve de RIGUEUR
    - Pas de majuscule à des endroits inappropriés
    - Faire des phrases
    - Évitez les mots et les tournures de phrases familières
      Le mot d’ordre ici, c’est d’être professionnel dans nos méthodes de travail

Rappel des dates importantes

Introduction de la section :
Cette section réssemble les dates des étapes imposées importantes dans le projet, ainsi que des dates importantes pour notre organisation par rapport à ces étapes, le tout de façon simplifiée
- Livrables – date et attendu synthétique : résumé des caractéristiques des livrables
- Rétroplanning des deadlines : Deadlines du projet, organisées en rétroplanning

Livrables – date et attendu synthétique

Livrable 1 : Fiche projet
Référent de notation ⇒ M. BOUVART
Synthèse de 2 pages maximum où figure :
- Les contours et objectifs de votre projet : qui, quoi, pourquoi, comment, quand, etc
- Un planning prévisionnel et une répartition des tâches

Livrable 2 : Pitch public
Référent de notation ⇒ K. BERGERON
Présentation de quelques minutes du projets devant un auditoire, avec appui d'un document vidéo projeté. L'auditoire est composé d'étudiants de BUT et BTS, de 1ère et 2ème année, en plus de membres des équipes pédagogiques de ces formations. Le but est de générer de l'intérêt pour le projet et pour notre organisation, mais également de montrer notre capacité à mener à terme le projet dans le temps imparti.

Livrable 3 : Élément de communication
Référent de notation ⇒ K. BERGERON
Production d’une affiche papier dans l'objectif de rendre public le projet. Communication synthétique, auprès de divers publics (professionnels, étudiants, enseignants, etc)

Livrable 4 : Présentation point d'avancement technique
Référent de notation ⇒ F. DUCHEMIN
Présentation orale de l’avancement technique, des choix effectuées et de l’organisation. Analyse relative à la ressources R5.cyber.11 et support au choix.

Livrable 5 : Analyse de risque
Référent de notation ⇒ F. DUCHEMIN
Mise en pratique des connaissances théoriques acquises (R5.cyber.12)

Livrable 6 : Évaluation du processus projet
Référent de notation ⇒ M. BOUVART et P. PETITJEAN
Donner les éléments d'organisation internes mis en place pour atteindre les objectifs : répartition effective des tâches, comptes rendus de réunions, notes techniques, prises de décisions, ajustements du planning prévisionnel, etc.
Livrable 7 : Mémoire du projet
Référent de notation ⇒ M. BOUVART, P. PETITJEAN, F. DUCHEMIN et F. MICHEL
Mémoire de 20 à 25 pages reprenant de l'ensemble des éléments du projet (éléments techniques en annexes).
→ Voir les détails dans le fichier suivant :
wizards-n-dices/GestionDeProjet/OutilsDeGestion/CadrageJalon7a9.pdf

Livrable 8 : Présentation finale client et vidéo de démonstration – Jury final
Référent de notation (finale client) ⇒ M. BOUVART et P. PETITJEAN
Présentation du projet à un potentiel client/investisseur, dans l'objectif de le convaincre de l’intérêt et la qualité globale du projet. Mettre en avant le projet en abordant des éléments d'organisation, financiers, techniques (public non averti techniquement) et de développement durable.
Référent de notation (vidéo) ⇒ K. BERGERON
Vidéo présentant une démonstration du fonctionnement du projet et de son utilité. Ne pas aborder les détails de fonctionnement technique et interne.
→ Voir les détails dans le fichier suivant :
wizards-n-dices/GestionDeProjet/OutilsDeGestion/CadrageJalon7a9.pdf

Livrable 9 : Proof Of Concept (POC) – Jury final
Référent de notation ⇒ F. DUCHEMIN et F. MICHEL
Réalisation d’une démonstration technique du projet, en détaillant les éléments techniques de son fonctionnement (appui visuel type PowerPoint).
→ Voir les détails dans le fichier suivant :
wizards-n-dices/GestionDeProjet/OutilsDeGestion/CadrageJalon7a9.pdf

Rétroplanning des deadlines

Rétroplanning prévisionnel des deadlines comprenant les dates de rendu des livrables :
- Livrable 7 à 9 terminés	31/05/2025
  - Point d'étape livrables 7 à 9	17/05/2025
    Rendu du MÉMOIRE (livrable 7) → 02/06/2025 à 17h
- Livrable 5 et 6 terminés	03/05/2025
  - Point d'étape livrables 5 et 6	12/04/2025
  - Point d'étape livrables 5 et 6	29/03/2025
  - Point d'étape livrables 5 et 6	08/03/2025
  - Point d'étape livrables 5 et 6	22/02/2025
    Présentations des processus projet (livrable 6) → 12/05/2025
- Livrable 4 terminé	08/02/2025
  - Point d'étape livrable 4	01/02/2025
- Livrable 3 terminé	08/01/2025
  - Point d'étape livrable 3	28/12/2024
  - Point d'étape livrable 3	14/12/2024
    Rendu de l’affiche (Moodle IUT) → 10/01/2025 à 18h
- Livrable 2 terminé	30/11/2024
  - Point d'étape livrable 2	16/11/2024
- Livrable 1 terminé	09/11/2024